## Overview
PROJECT NAME
I. Project description |  | CS Mart là website trao đổi và mua bán đồ cũ, đồ dùng cá nhân, đồ gia dụng và giới thiệu thông tin phòng trọ của sinh viên Đà Nẵng.
II. Project estimation
| Total effort: |  | 187
Details:
III. Project plan

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | CS Mart |  | Project ID | 43K22T02
Project manager |  | nhóm 43K22T02 |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  | 2020-09-01 |  | End date | 2020-11-09
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
1 | Đề xuất dự án | Init |  | 15 | 12
2 | Thiết lập môi trường | Init |  | 10 | 9
3 | Thiết kế thanh menu | sprint 1 |  | 9
4 | Thiết kế giỏ hàng | sprint 1 |  | 9
5 | Thiết kế banner | sprint 1 |  | 9
6 | Thiết kế logo | sprint 1 |  | 9
7 | Thiết kế danh mục phòng trọ | Sprint 2 |  | 9
8 | Thiết kế danh mục đồ dùng trọ | Sprint 2 |  | 9
9 | Thiết kế đồ dùng cá nhân | Sprint 2 |  | 9
10 | Thiết kế danh mục sách tài liệu | Sprint 2 |  | 9
11 | Thiết kế bài viết | Sprint 2 |  | 9
12 | Thiết kế giao diện cửa hàng | Sprint 3 |  | 9
13 | Thiết kế giao diện tin liên quan sản phẩm | Sprint 3 |  | 9
14 | Tạo liên kết với mạng xã hội | Sprint 3 | Tạo liên kết với fanpage | 9
15 | Thiết kế điều khoản | Sprint 3 |  | 9
16 | Thiết kế trang liên hệ riêng | Sprint 3 |  | 9
17 | Thiết kế thanh toán | Sprint 4 |  | 9
18 | Thiết lập trang quản trị | Sprint 4 |  | 9
19 | Cập nhật dữ liệu quản lý | Sprint 4 |  | 9
20 | Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm | Sprint 4 |  | 9
Total |  |  |  | 187

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | CS Mart |  | Project ID | 43K22T02
| Project manager | nhóm 43K22T02 |  | Sponsor | Cao thị Nhâm
| Start date | 2020-09-01 |  | End date | 2020-11-09
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Giai đoạn bắt đầu
1.1 | Bản đề xuất dự án |  | 2020-09-01 | 2020-09-09
1.2 | Thiết lập môi trường dự án |  | 2020-09-21 | 2020-09-26
2 | Sprint 1 |  | 2020-10-05 | 2020-10-09
2.1 | Thiết kế thanh menu
2.2 | Thiết kế giỏ hàng
2.3 | Thiết kế banner
2.4 | Thiết kế logo
3 | Sprint 2 |  | 2020-10-12 | 2020-10-16
3.1 | Thiết kế danh mục phòng trọ
3.2 | Thiết kế danh mục đồ dùng trọ
3.3 | Thiết kế đồ dùng cá nhân
3.4 | Thiết kế danh mục sách tài liệu
3.5 | Thiết kế bài viết
4 | Sprint 3 |  | 2020-10-19 | 2020-10-23
4.1 | Thiết kế giao diện cửa hàng
4.2 | Thiết kế giao diện tin liên quan sản phẩm
4.3 | Tạo liên kết với mạng xã hội
4.4 | Thiết kế điều khoản
4.5 | Thiết kế trang liên hệ riêng
5 | Sprint 4 |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
5.1 | Thiết kế thanh toán
5.2 | Thiết lập trang quản trị
5.3 | Cập nhật dữ liệu quản lý
5.4 | Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm